## Hoja1
Cronograma Ultimas Dos Semanas
Semanas
| Actividades | Responsable | Entregable | Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [5 empty] | Observaciones
| Dias |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Diagrama de clases
| Mejora | ProducOwner | Diagrama UML | bar: Semana 1 1
| Revison | ProducOwner | Casos De Uso | bar: Semana 1 1
| Subir a GitHub | ProducOwner | Link GiHub | bar: Semana 1 1
2 | Crear Entorno de Trabajo
| comprobar instalacion de MySql | Equipo De Desarrollo | NA | bar: Semana 1 2
| comprobar instalacion de Xamp | Equipo De Desarrollo | NA | bar: Semana 1 2
| Crear Carpetas de codigo | ProducOwner | Carpeta Codigo | bar: Semana 1 2
| Subir a GitHub | ProducOwner | LinkGitHub | bar: Semana 1 3
3 | Crear Base De Datos | Equipo De Desarrollo | bar: Semana 1 4 to Semana 1 5
4 | Desarrollo BackEnd
| Hacer CRUD | Equipo De Desarrollo | bar: Semana 1 6 to Semana 2 3
5 | Desarrollo Front-End | Equipo De Desarrollo | bar: Semana 2 4 to Semana 2 6